## CS26申込情報入力シート 認定品質住宅 枠組壁工法
住宅瑕疵担保責任保険法人 | [10 empty] | チェックシートセット26
株式会社 住宅あんしん保証
[5 empty] | 検査チェックシート | [6 empty] | 2018.2月改訂
認定品質住宅用 | [5 empty] | 枠組壁工法用 | [5 empty] | 地上1階～3階建て 地下 なし
※保険申込情報は、このシートに入力いただくと各検査チェックシートに自動記入（検査実施日は除く）されます。
受 付 番 号 |  |  |  |  | K |  |  |  | 事業者番号
事 業 者 名
現場施工確認者 |  |  | フリガナ | [5 empty] | ＴＥＬ
氏名
ＦＡＸ
検査対象住宅 |  |  | 住所
所有者（予定） |  |  | 氏名 |  |  |  | 住棟名称（仮称）
＜チェックシートの使い方＞
【事業者 様】 |  |  |  | 以下の手順で検査を行ってください。
① |  | ②
基礎配筋検査時 |  | 上部躯体検査時 |  | 1. 現場検査員は、当該検査チェックシートを持参・使用して現場検査を実施します。
検査では、目視・計測確認だけでなく、施工状況および施工予定等をヒアリングします。
2. 現場検査員は、検査時の現場状況写真を数枚撮影します。
3. 現場検査員は、検査後速やかに、チェックシートの控えを現場施工確認者へＦＡＸします。
※基礎配筋検査を認定団体検査員が実施する場合 ①認定団体検査員用の基礎配筋検査チェックシートにて検査を行ってください。 ②「検査写真シート（基礎配筋）」に対象部位の写真（2枚）を撮影・貼付してください。 ③検査完了後、速やかに基礎配筋検査チェックシートと検査写真シートを取次店へ提出してく ださい。
|  |  |  | 指摘ありの場合 |  |  |  | 指摘なしの場合
1. 指摘事項に対する改善をお願いします。
2. 検査後速やかに 住宅あんしん保証から 『検査指摘事項のご案内』をFAXします。
基礎配筋検査終了後 |  | 上部躯体検査終了後
3. 同FAXの下欄が『改善結果報告書』を 兼ねています。
|  |  |  | 4. 現場施工確認者が、氏名・改善確認日・ 改善方法を記入してください。 | [5 empty] | 当該検査は完了です。
5. 『改善結果報告書』を住宅あんしん保証 技術管理部にFAXしてください。
※是正写真等は、メールでの送付も 可能です。 （アドレス：gkanri@j-anshin.co.jp）
6. 以上で当該検査完了です。
（以上で現場検査は終了です。）
③ | 保険証券 発行申請時 |  |  | 保険証券発行申請書に添付書類を添えて取次店に提出してください。
K-626-1802-10

## 枠組壁工法 基礎配筋 (認定団体検査員による検査用)
検査チェックシート（1／2）
チェックシート名 |  | 枠組壁工法用 （認定団体検査員用） |  |  |  | 検査内容 |  |  | 基礎配筋 |  | 住宅分類
保険申込情報
受付番号 |  | K
事業者番号 | [5 empty] | 事業者名
現場施工確認者 | [5 empty] | TEL |  |  |  |  | FAX
検査対象住宅住所
所有者（予定） | [5 empty] | 住宅名称（仮称）
※認定団体検査員のチェック欄記入例 [適合：○、不適合：×、該当なし：／、3条確認：３]
検査項目
項目 |  |  |  | 内容 | [8 empty] | 検査員 チェック 欄
地盤 | 敷地判定 |  |  | 01 判定方法 |  | 地盤調査報告書
現地調査チェックシート（木造2階建て以下の戸建に限る）
| 地盤調査（※1） |  |  | 02 調査方法 |  | スウェーデン式サウンディング試験・測定箇所4ヶ所
標準貫入(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)調査
表面波探査法
平板載荷試験
|  |  |  | 03 考察者 |  | 地盤調査会社
設計者等
基礎設計のためのﾁｪｯｸｼｰﾄ
|  |  |  | 04 地盤補強 |  | なし
表層改良
柱状改良
小口径鋼管杭
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭
その他 ： 図面記載のとおり
|  |  |  | 04-2 地盤補強の整合性 （戸建住宅のみ） |  | 採用した考察通りの地盤補強方法を実施している（補強なしを含む）
基礎 | 基礎の構造 |  |  | 05 形式 |  | 布基礎
ベタ基礎
その他 ： 図面記載のとおり
|  |  |  | 06 根入れ深さ（※2） |  | 布基礎 ： 240㎜以上かつ凍結深度以深
ベタ基礎 ： 120㎜以上かつ凍結深度以深
| 底盤－布基礎（※3） |  |  | 07 ベース |  | ベース幅図面寸法確認 ベース厚さ 150㎜以上
|  |  |  | 08 配筋方法 |  | ベース筋Ｄ10以上 間隔 300㎜以下
土に接する部分のかぶり厚60㎜以上
| 底盤－ベタ基礎（※4） |  |  | 09 配筋根拠 |  | ベタ基礎配筋表
構造計算
設計者の工学的判断等
|  |  |  | 10 スラブ・配筋方法 |  | スラブ筋－シングル配筋
スラブ筋－ダブル配筋
-2/2へ続く-
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的で利用します。
○保険をお申込みいただいた物件の検査をするため。 | [6 empty] | ○保険対象物件として保険会社へ通知・連絡するため。 |  |  |  |  | K-681-1802-10(1/2)
○保険をお申込みいただいた物件の保険引受けの可否に関する判断を行うため。 | [6 empty] | ○保険期間中の事故対応など保険事務の管理・運営のため。
検査チェックシート（2／2）
チェックシート名 |  | 枠組壁工法用 （認定団体検査員用） |  |  |  | 検査内容 |  |  | 基礎配筋 |  | 住宅分類
保険申込情報
受付番号 |  | K
事業者番号 | [5 empty] | 事業者名
所有者（予定） | [5 empty] | 住宅名称（仮称）
※認定団体検査員のチェック欄記入例 [適合：○、不適合：×、該当なし：／、3条確認：３]
検査項目
項目 |  |  |  | 内容 | [8 empty] | 検査員 チェック 欄
基礎 | 底盤－ベタ基礎（※4） |  |  | 10 スラブ・配筋方法 |  | スラブ厚さ ： 120㎜以上（シングル配筋の場合）
スラブ筋 Ｄ10以上 間隔 300㎜以下
土に接する部分のかぶり厚60㎜以上
| 立上り部分 |  |  | 11 高さと幅 |  | 地盤面からの最低高さ 300㎜以上 幅 120㎜以上
|  |  |  | 12 配筋方法 |  | 主筋径 Ｄ13以上
縦筋 Ｄ10以上 間隔 300㎜以下
主筋等の重ね継手 40ｄ以上
|  |  |  | 13 換気口と補強 |  | 換気口あり（換気口廻りの補強は適切）
換気口なし
備考 | ※1 01が地盤調査報告書の場合、記入してください
※2 05で選択した基礎の内容を記入してください
※3 05で布基礎を選択した場合
※4 05でベタ基礎を選択した場合
検査情報
検査員番号 |  |  |  |  | （検査員番号が有る場合のみ） |  |  | 検査日 |  | 西暦 年 月 日
検査員氏名 | [7 empty] | ＴＥＬ
検査員が制限業務に関与していないことの確認 |  | 私は、本住宅について、右記①～③の すべての業務に関与していないことを 確認しました。 | [6 empty] | ①現場施工確認者（現場管理者等） ②設計者 ③工事監理者
（検査員自身がチェックしてください。）
所属区分 |  | 認定団体検査員＝認定団体名を記入 → | [5 empty] | 認定団体名
検査報告 |  | 指摘事項なし
指摘事項あり
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的で利用します。
○保険をお申込みいただいた物件の検査をするため。 | [6 empty] | ○保険対象物件として保険会社へ通知・連絡するため。 |  |  |  |  | K-681-1802-10(2/2)
○保険をお申込みいただいた物件の保険引受けの可否に関する判断を行うため。 | [6 empty] | ○保険期間中の事故対応など保険事務の管理・運営のため。
「制限業務の確認」対応版
戸建
共同
戸建
共同

## 認定品質住宅 検査写真シート
検査チェックシート（1／1）
チェックシート名 | 認定品質住宅用 | 検査内容 | 検査写真シート（基礎） |  | 住宅分類
保険申込情報
受付番号 | K
事業者番号 |  | 事業者名
現場施工確認者 |  | TEL |  |  | FAX
検査対象住宅住所
所有者（予定） |  | 住宅名称（仮称）
Ａ 基礎配筋写真（コーナー部：ベース・立上り） |  |  |  | （撮影）西暦 |  | 年 | 月 | 日
Ｂ 当該物件が分かる配筋時の全景写真またはコンクリート打設仮仕上り全景写真 |  |  |  | （撮影）西暦 |  | 年 | 月 | 日
K-329-1506-6
戸建
共同

## 枠組壁工法 基礎配筋（第三者検査用）
検査チェックシート（1／2）
チェックシート名 |  | 枠組壁工法用 |  |  | 検査内容 |  |  | 基礎配筋 | 住宅分類
保険申込情報
受付番号 |  | K
事業者番号 |  |  |  |  | 事業者名
現場施工確認者 |  |  |  |  | TEL |  |  |  | FAX
検査対象住宅住所
所有者（予定） |  |  |  |  | 住宅名称（仮称）
※検査員のチェック欄記入例 [適合：○、不適合：×、該当なし：／、3条確認：３]
検査項目
項目 |  |  | 内容 | [7 empty] | 検査員 チェック 欄
地盤 | 敷地判定 |  | 01 判定方法 |  | 地盤調査報告書
現地調査チェックシート（木造2階建て以下の戸建に限る）
| 地盤調査（※1） |  | 02 調査方法 |  | スウェーデン式サウンディング試験・測定箇所4ヶ所
標準貫入(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)調査
表面波探査法
平板載荷試験
|  |  | 03 考察者 |  | 地盤調査会社
設計者等
基礎設計のためのﾁｪｯｸｼｰﾄ
|  |  | 04 地盤補強 |  | なし
表層改良
柱状改良
小口径鋼管杭
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭
その他 ： 図面記載のとおり
|  |  | 04-2 地盤補強の整合性 （戸建住宅のみ） |  | 採用した考察通りの地盤補強方法を実施している（補強なしを含む）
基礎 | 基礎の構造 |  | 05 形式 |  | 布基礎
ベタ基礎
その他 ： 図面記載のとおり
|  |  | 06 根入れ深さ（※2） |  | 布基礎 ： 240㎜以上かつ凍結深度以深
ベタ基礎 ： 120㎜以上かつ凍結深度以深
| 底盤－布基礎（※3） |  | 07 ベース |  | ベース幅図面寸法確認 ベース厚さ 150㎜以上
|  |  | 08 配筋方法 |  | ベース筋Ｄ10以上 間隔 300㎜以下
土に接する部分のかぶり厚60㎜以上
| 底盤－ベタ基礎（※4） |  | 09 配筋根拠 |  | ベタ基礎配筋表
構造計算
設計者の工学的判断等
|  |  | 10 スラブ・配筋方法 |  | スラブ筋－シングル配筋
スラブ筋－ダブル配筋
-2/2へ続く-
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的で利用します。
○保険をお申込みいただいた物件の検査をするため。 | [5 empty] | ○保険対象物件として保険会社へ通知・連絡するため。 |  |  |  | K-652-1802-7(1/2)
○保険をお申込みいただいた物件の保険引受けの可否に関する判断を行うため。 | [5 empty] | ○保険期間中の事故対応など保険事務の管理・運営のため。
検査チェックシート（2／2）
チェックシート名 |  | 枠組壁工法用 |  |  | 検査内容 |  |  | 基礎配筋 | 住宅分類
保険申込情報
受付番号 |  | K
事業者番号 |  |  |  |  | 事業者名
所有者（予定） |  |  |  |  | 住宅名称（仮称）
※検査員のチェック欄記入例 [適合：○、不適合：×、該当なし：／、3条確認：３]
検査項目
項目 |  |  | 内容 | [7 empty] | 検査員 チェック 欄
基礎 | 底盤－ベタ基礎（※4） |  | 10 スラブ・配筋方法 |  | スラブ厚さ ： 120㎜以上（シングル配筋の場合）
スラブ筋 Ｄ10以上 間隔 300㎜以下
土に接する部分のかぶり厚60㎜以上
| 立上り部分 |  | 11 高さと幅 |  | 地盤面からの最低高さ 300㎜以上 幅 120㎜以上
|  |  | 12 配筋方法 |  | 主筋径 Ｄ13以上
縦筋 Ｄ10以上 間隔 300㎜以下
主筋等の重ね継手 40ｄ以上
|  |  | 13 換気口と補強 |  | 換気口あり（換気口廻りの補強は適切）
換気口なし
備考 | ※1 01が地盤調査報告書の場合、記入してください
※2 05で選択した基礎の内容を記入してください
※3 05で布基礎を選択した場合
※4 05でベタ基礎を選択した場合
検査情報
検査員1番号 | [6 empty] | 検査員1氏名
所属名 | [6 empty] | 検査員連絡先
検査報告 |  | 検査実施日
|  | 検査結果 |  | □指摘事項なし □指摘事項あり
|  | NG区分 |  | □施工不備 □書類不備
指摘事項
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的で利用します。
○保険をお申込みいただいた物件の検査をするため。 | [5 empty] | ○保険対象物件として保険会社へ通知・連絡するため。 |  |  |  | K-652-1802-7(2/2)
○保険をお申込みいただいた物件の保険引受けの可否に関する判断を行うため。 | [5 empty] | ○保険期間中の事故対応など保険事務の管理・運営のため。
戸建
共同
戸建
共同

## 枠組壁工法 上部躯体（1～6枚目）
検査チェックシート（1／6）
チェックシート名 |  | 枠組壁工法用 |  |  | 検査内容 |  |  | 上部躯体 |  |  | 住宅分類
保険申込情報
受付番号 |  | K
事業者番号 |  |  |  |  | 事業者名
現場施工確認者 |  |  |  |  | TEL | [5 empty] | FAX
検査対象住宅住所
所有者（予定） |  |  |  |  | 住宅名称（仮称）
※検査員のチェック欄記入例 [適合：○、不適合：×、該当なし：／、3条確認：３]
検査項目
項目 |  |  | 内容 | [9 empty] | 検査員 チェック 欄
材料 | 枠組材の品質 |  | 01 断面寸法 |  | 土 台（寸法形式204・206・208・404・406、又は厚38㎜×幅89㎜）
床根太（寸法形式206・208・210・212、又は厚38㎜×幅140㎜）
たて枠（寸法形式204・206・208・404・406・408又は厚38㎜×幅89㎜）
たる木（寸法形式204・206・208・210・212、又は厚38㎜×幅140㎜）
| 面材の品質 |  | 02 床材の種類と厚さ |  | 構造用合板 15㎜以上
パーティクルボード 18㎜以上
構造用パネル 18㎜以上
[5 empty] | その他（ |  |  |  | mm）
|  |  | 03 壁材の種類と厚さ |  | 構造用合板
パーティクルボード
構造用パネル
その他 ： 板厚・使用材は図面記載のとおり
|  |  | 04 屋根下地材の種類と厚さ |  | 構造用合板
パーティクルボード
構造用パネル
その他 ： 板厚・使用材は図面記載のとおり
土台 | 土台の設置 |  | 05 設置方法 |  | 耐力壁の下部に設置され適切（※1）
| アンカーボルト |  | 06 種類等 |  | Ｍ12 ：土台の固定 埋込み長さ250mm以上、全長400mm程度
Ｍ16 ：ホールダウン金物 埋込み長さ360mm以上、 全長600～900mm
|  |  | 07 設置状況 |  | 設置間隔は2m以下で隅角部及び土台継手部分に適切に設置
床枠組工事 | 床根太（※2） |  | 08 支点間距離・転び止め |  | 支点間距離≦8m
転び止めあり
|  |  | 09 間隔 |  | 間隔≦650㎜
|  |  | 10 開口部の補強 |  | 床根太と同寸法以上の断面を有する床根太で補強あり
|  |  | 11 床根太の補強 |  | 有効な補強あり（※3）
| 緊結方法 |  | 12 床根太と土台 |  | CN75-2本
-2/6へ続く-
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的で利用します。
○保険をお申込みいただいた物件の検査をするため。 | [5 empty] | ○保険対象物件として保険会社へ通知・連絡するため。 | [5 empty] | K-657-1802-5(1/6)
○保険をお申込みいただいた物件の保険引受けの可否に関する判断を行うため。 | [5 empty] | ○保険期間中の事故対応など保険事務の管理・運営のため。
検査チェックシート（2／6）
チェックシート名 |  | 枠組壁工法用 |  |  | 検査内容 |  |  | 上部躯体 |  |  | 住宅分類
保険申込情報
受付番号 |  | K
事業者番号 |  |  |  |  | 事業者名
所有者（予定） |  |  |  |  | 住宅名称（仮称）
※検査員のチェック欄記入例 [適合：○、不適合：×、該当なし：／、3条確認：３]
検査項目
項目 |  |  | 内容 | [9 empty] | 検査員 チェック 欄
床枠組工事 | 緊結方法 |  | 12 床根太と土台 |  | CN65-3本
BN75-3本
BN65-4本
|  |  | 13 端根太と土台 |  | 釘打ち間隔CN75：500㎜以下（※4）
釘打ち間隔BN75：360㎜以下（※4）
|  |  | 14 床枠組材と床材 |  | 釘打ち間隔（外周部分）CN50：150㎜以下（※5）
釘打ち間隔（外周部分）BN50：100㎜以下（※5）
壁枠組工事 | 耐力壁の配置 |  | 15 壁量、壁配置の状況 |  | 配置状況は適切
|  |  | 16 耐力壁線相互の距離・ 水平投影面積 |  | 距離 ≦12m（※6）
面積 ≦40㎡（※6）
|  |  | 17 たて枠の間隔 |  | 65cm以下のうち、階数・積雪量に応じて定められた値以下
|  |  | 18 隅角部・交さ部の補強 |  | たて枠相互を緊結
たて枠と床枠組を緊結（※7）
| 開口部 |  | 19 耐力壁線上の開口部幅 |  | 開口部幅 ≦4m
開口部幅の合計 ≦ 耐力壁線長さ ×3/4
|  |  | 20 まぐさの設置 |  | たて枠と同寸法以上のまぐさ受け又は適切な補強あり
| 接合方法 |  | 21 壁の下枠と 床版の 枠組材 |  | 釘打ち間隔CN90：500㎜以下（※4）
釘打ち間隔BN90：340㎜以下（※4）
|  |  | 22 壁材と壁枠組材 |  | 釘 種類・長さは適切
ビス長さ は適切
釘（ビス）打ち間隔は、中通り・ 四周共に適切
床根太等の欠き込み |  |  | 23 床根太、天井根太等の横架材の中央部付近の下側に支障のある欠込みなし
小屋組 | たる木等 |  | 24 たる木間隔 |  | 間隔 ≦650㎜
25 たる木つなぎ、振れ止めの設置状況は適切
| 接合状況 |  | 26 たる木と頭つなぎ等 |  | 金物等による接合状況は適切
| 屋根等に設ける開口部の構造（※8） |  | 27 開口部幅 |  | 開口部幅≦2m（※9）
幅の合計 ≦ 屋根等の下端の幅×1/2
|  |  | 28 まぐさの設置 |  | ＜幅900㎜以上の開口部＞－構成する部材と同寸法以上のまぐさ受け又は適切な補強あり
-3/6へ続く-
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的で利用します。
○保険をお申込みいただいた物件の検査をするため。 | [5 empty] | ○保険対象物件として保険会社へ通知・連絡するため。 | [5 empty] | K-657-1802-5(2/6)
○保険をお申込みいただいた物件の保険引受けの可否に関する判断を行うため。 | [5 empty] | ○保険期間中の事故対応など保険事務の管理・運営のため。
検査チェックシート（3／6）
チェックシート名 |  | 枠組壁工法用 |  |  | 検査内容 |  |  | 上部躯体 |  |  | 住宅分類
保険申込情報
受付番号 |  | K
事業者番号 |  |  |  |  | 事業者名
所有者（予定） |  |  |  |  | 住宅名称（仮称）
※検査員のチェック欄記入例 [適合：○、不適合：×、該当なし：／、3条確認：３]
検査項目
項目 |  |  | 内容 | [9 empty] | 検査員 チェック 欄
備考 | ※1 地階を設ける場合は適切に補強
※2 原則、２階床を確認
※3 上階の耐力壁の直下に耐力壁を設けない場合
※4 3階建ての1階においては、記載間隔の1/2以下
※5 その他の部分は、記載間隔に50㎜を加えた寸法以下
※6 有効な補強をした場合の水平投影面積は60㎡又は72㎡以下
※7 外壁隅角部，開口部両端
※8 該当する場合記入してください
※9 有効な補強を行なった場合は、3m
-4/6へ続く-
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的で利用します。
○保険をお申込みいただいた物件の検査をするため。 | [5 empty] | ○保険対象物件として保険会社へ通知・連絡するため。 | [5 empty] | K-657-1802-5(3/6)
○保険をお申込みいただいた物件の保険引受けの可否に関する判断を行うため。 | [5 empty] | ○保険期間中の事故対応など保険事務の管理・運営のため。
検査チェックシート（4／6）
チェックシート名 |  | 枠組壁工法用 |  |  | 検査内容 |  |  | 上部躯体 |  |  | 住宅分類
保険申込情報
受付番号 |  | K
事業者番号 |  |  |  |  | 事業者名
所有者（予定） |  |  |  |  | 住宅名称（仮称）
※検査員のチェック欄記入例 [適合：○、不適合：×、該当なし：／、3条確認：３]
検査項目
項目 |  |  | 内容 | [9 empty] | 検査員 チェック 欄
注意 | 「防水に関する項目の扱い」 通常の上部躯体検査の場合、未施工のため目視等の確認ができない項目については、立会者に施工予定内容をヒアリングの上、検査員チェック欄を記入してください。 なお、上部躯体検査ワイドの場合、外壁の防水紙および防水テープについて、未施工のため目視等の確認ができない項目については、不適合となります。
勾配屋根 | 屋根形状 |  | 29 勾配・ふき材 |  | 勾配（ |  |  |  | ／ | )
[5 empty] | ふき材（ | [5 empty] | )
[5 empty] | 勾配（ |  |  |  | ／ | )
[5 empty] | ふき材（ | [5 empty] | )
| 下ぶき材 |  | 30 種類 |  | アスファルトルーフィング940
その他 ： 図面記載のとおり
|  |  | 31 重ね合わせ長さ |  | 上下 100㎜以上
左右 200㎜以上
谷部・棟部 250㎜以上
|  |  | 32 壁面立上げ部 |  | 巻き返し長さ 250㎜以上
雨押さえ上端より 50㎜以上
陸屋根 及び バルコニー | 陸屋根（※1） |  | 33 勾配 |  | 勾配 1／50以上
製造者が指定する施工方法
|  |  | 34 防水材の種類 |  | FRP防水
シート防水
アスファルト防水
金属板（鋼板）ふき
その他 ： 図面記載のとおり
| バルコニー（※1） |  | 35 勾配 |  | 勾配 1／50以上
製造者が指定する施工方法
|  |  | 36 防水材の種類 |  | FRP防水
シート防水
アスファルト防水
金属板（鋼板）ふき
その他 ： 図面記載のとおり
-5/6へ続く-
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的で利用します。
○保険をお申込みいただいた物件の検査をするため。 | [5 empty] | ○保険対象物件として保険会社へ通知・連絡するため。 | [5 empty] | K-657-1802-5(4/6)
○保険をお申込みいただいた物件の保険引受けの可否に関する判断を行うため。 | [5 empty] | ○保険期間中の事故対応など保険事務の管理・運営のため。
検査チェックシート（5／6）
チェックシート名 |  | 枠組壁工法用 |  |  | 検査内容 |  |  | 上部躯体 |  |  | 住宅分類
保険申込情報
受付番号 |  | K
事業者番号 |  |  |  |  | 事業者名
所有者（予定） |  |  |  |  | 住宅名称（仮称）
※検査員のチェック欄記入例 [適合：○、不適合：×、該当なし：／、3条確認：３]
検査項目
項目 |  |  | 内容 | [9 empty] | 検査員 チェック 欄
陸屋根 及び バルコニー | 壁取合い部（陸屋根 ・バルコニー共通） |  | 37 防水層の立ち上り高さ |  | 開口部下端 120㎜以上
開口部下端以外 250㎜以上（パラペットを含む）
| 手すり壁・パラペット |  | 38 防水紙の種類 |  | アスファルトフェルト430
透湿防水シート
その他：図面記載のとおり
|  |  | 39 上端の防水措置 |  | 防水紙は下端から張り上げ、上端部で重ね合わせており適切
上端部に金属製笠木を設置するなど防水措置は適切
| 雨水排水 |  | 40 排水ドレイン |  | 設置位置、納まりの状況は適切
天窓（※1） |  |  | 41 防水措置 |  | 製造者が指定する施工方法
その他 ： 個別３条確認による施工方法
外 壁 | 乾式仕上げ（※1） |  | 42 通気構法 |  | 専用通気金具の場合－専用の通気金具を用いて通気層の確保は適切
通気胴縁の場合－通気層の通気胴縁 幅45㎜以上
通気胴縁の場合－通気層の厚さ15㎜以上、又は合板下地による有効な通気厚さ
通気胴縁の場合－留め付け間隔450㎜内外、又は製造者が認める留め付け間隔
|  |  | 43 防水紙の種類 |  | 透湿防水シート
その他 ： 図面記載のとおり
|  |  | 44 防水紙の重ね合わせ長さ |  | 縦（上下） 90㎜以上
横（左右） 90㎜以上（※2）
|  |  | 45 ALCパネル等 |  | 施工方法及び表面の防水措置は適切
| 湿式仕上げ（※1） |  | 46 防水紙の種類 |  | アスファルトフェルト430
その他 ： 図面記載のとおり
|  |  | 47 防水紙の重ね合わせ長さ |  | 縦 （上下） 90㎜以上
横 （左右） 90㎜以上
|  |  | 48 下地の種類 |  | ラス張り（※3）
モルタル下地専用ボード等
| 開口部廻り |  | 49 防水措置 |  | 外壁開口部の周囲は、防水テープを用い、防水紙を密着させていること
備考 | ※1 該当する場合記入してください
-6/6へ続く-
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的で利用します。
○保険をお申込みいただいた物件の検査をするため。 | [5 empty] | ○保険対象物件として保険会社へ通知・連絡するため。 | [5 empty] | K-657-1802-5(5/6)
○保険をお申込みいただいた物件の保険引受けの可否に関する判断を行うため。 | [5 empty] | ○保険期間中の事故対応など保険事務の管理・運営のため。
検査チェックシート（6／6）
チェックシート名 |  | 枠組壁工法用 |  |  | 検査内容 |  |  | 上部躯体 |  |  | 住宅分類
保険申込情報
受付番号 |  | K
事業者番号 |  |  |  |  | 事業者名
所有者（予定） |  |  |  |  | 住宅名称（仮称）
※検査員のチェック欄記入例 [適合：○、不適合：×、該当なし：／、3条確認：３]
検査項目
項目 |  |  | 内容 | [9 empty] | 検査員 チェック 欄
備考 | ※2 窯業系・金属系サイディング仕上げは、150㎜以上
※3 平ラスを除く
検査情報
検査員1番号 | [6 empty] | 検査員1氏名
所属名 | [6 empty] | 検査員連絡先
検査報告 |  | 検査実施日
|  | 検査結果 |  | □指摘事項なし □指摘事項あり
|  | NG区分 |  | □施工不備 □書類不備
指摘事項
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的で利用します。
○保険をお申込みいただいた物件の検査をするため。 | [5 empty] | ○保険対象物件として保険会社へ通知・連絡するため。 | [5 empty] | K-657-1802-5(6/6)
○保険をお申込みいただいた物件の保険引受けの可否に関する判断を行うため。 | [5 empty] | ○保険期間中の事故対応など保険事務の管理・運営のため。
戸建
共同
戸建
共同
戸建
共同
戸建
共同
戸建
共同
戸建
共同